## Project Charter
PROJECT CHARTER
OrganizAI
:
São Paulo, _10___/__02__/_25___
Organização - Resumir das condições do projeto
( histórico organizacional, problema, cenário, possíveis soluções, características importantes)
O problema que buscamos resolver, está atrelado a precificação e disponibilidade de carros de aplicativos de forma acessível e eficiente. Com a proposta de buscar em tempo real os menores valores de corridas. O usuário conseguirá verificar qual empresa de transporte deseja utilizar de acordo com seu gosto e situação financeira.
Inicialmente a empresa Khipo, solicitou uma solução para o problema descrito acima. Sendo ela uma empresa que busca trazer inovações e soluções tecnológicas e fornecer aos seus clientes.
2. Project Charter – Termo de Compromisso
Nome do projeto: OrganizAI
Cronograma básico - Data: Início: 11/02/2025 Fim: 20/06/2025
Organização: OrganizAI
Gerente do Projeto, Responsabilidades e autoridade:
Gerente: Guilherme
Desenvolvedores: Matheus Emiliano, Matheus Moura, Giovane Estevan.
Declaração do escopo
Objetivo do projeto
Ajudar os usuários a encontrarem os menores preços para suas viagens.
Metas do projeto (necessidades básicas do trabalho a ser realizado)
Acessos aos dados das empresas de transporte por aplicativo (Uber, 99, InDrive).
Estrutura técnica do projeto.
Especificações de desenvolvimento e qualidade do Software.
Justificativa para o projeto: (Porque esse projeto deve ser empreendido pela organização)
Porque é uma necessidade da atual sociedade. Pode ajudar a melhorar a precificação dos serviços de maneira mais justa e confiável.
Stakeholders - (Principais partes interessadas)
Empresa Khipo e desenvolvedores.
Estimativa Inicial de Investimento (R$).
Renovação da assinatura da Azure R$100.
Custo de 4 desenvolvedores R$ 22.000
Fonte (inicial) de recursos que serão usados no projeto
Recursos Humanos: 4 desenvolvedores
Recursos Financeiros: Assinatura institucional da azure
Recursos Materiais: Computadores
Descrição resumida do produto ou serviço que o projeto irá produzir.
Um aplicativo que conseguirá mensurar em tempo real, qual seria a escolha mais barata de carro de aplicativo para utilizar. Considerando as empresas Uber, 99 e InDrive.
Principais fases (MARCOS) do projeto
1. Levantamento de requisitos.
2. Tecnologias utilizadas
3. Validação dos dados recebidos das empresas
4. Desenvolvimento técnico.
5. Testes e validações da qualidade do software.
6. _______________________________________________________________
7. _______________________________________________________________
8. _______________________________________________________________
9. _______________________________________________________________
10 ______________________________________________________________
Principais Riscos
Contingências que serão adotadas
Não conseguir os dados necessários
Imposição judicial das empresas que terão os dados expostos.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Validar os dados
Ter autorização para expor os dados
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Premissas (requisitos técnicos)
Android Studios, ambiente azure, banco de dados.
Restrições (limites)
Ambiente Azure. Disponibilidade e veracidade dos dados.
Exclusões
A funcionalidade não irá enviar o usuário ao app de corridas compartilhadas, irá somente calcular o melhor custo benefício de acordo com o valor da corrida.
Comentários e informações relevantes para o desenvolvimento do projeto:
Conseguir os dados necessários para efetuar um algoritmo consistente que consiga fazer as estimativas de maneira correta e precisa. Condições técnicas para expor os serviços no ambiente da Azure.
APROVAÇÃO
PATROCINADOR GERENTE
Matheus Emiliano Guilherme Silva

## WBS_Detalhado (ordem etapas)
4.1 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Data de Inicio | Data Final | Duração em semanas | Responsável | Recursos | Custos | Obs
1 | PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS
1.1 | Organizar a vida financeira dos usuários |  | 2025-02-02 | 2025-02-16 | 2 | Gerente de Projeto | Equipe de Desenvolvimento | 612
1.1.2 | Estudar o acesso rápido a regras do benefício do gov. |  | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 2 | Desenvolvedor | Equipe de Desenvolvimento | 1000
1.1.3 | Estudar tipos de IA para o app |  | 2025-02-04 | 2025-02-18 | 2 | Desenvolvedor | Equipe de Desenvolvimento | 708
1.1.4 | Estudar formas de dar dicas financeiras com base nos lançamentos do usuário. | 1.3 | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 1 | Desenvolvedor | Equipe de Desenvolvimento | 684
1.1.5 | Idealizar maneira de efetuar a comparação de preços de app de corridas como Uber/99 | 1.3 | 2025-02-06 | 2025-02-20 | 2 | Gerente de Projeto | Software de Gestão | 1000
1.2 | Formação da equipe de design e desenvolvimento |  | 2025-02-07 | 2025-02-10 | < 1 Semana | Gerente de Projeto | Equipe de Desenvolvimento | 564
1.2.1 | Identificação de funcionalidades e recursos | 1.2 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | < 1 Semana | Desenvolvedor | Equipe de Desenvolvimento | 972
1.2.2 | Identificação de melhorias no app já existente | 1.2 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | < 1 Semana | Gerente de Projeto | Equipe de Desenvolvimento | 1000
1.2.3 | Análise de mercado | 1.2 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | < 1 Semana | Gerente de Projeto | Equipe de Desenvolvimento | 1000
1.2.4 | Criação de cronogramas e metas | 1.2, 1.2.1, 1.2.2 | 2025-02-15 | 2025-02-18 | < 1 Semana | Gerente de Projeto | Software de Gestão | 648
1.3 | Definir os requisitos detalhados |  | 2025-02-18 | 2025-02-26 | 1.1429 | Desenvolvedor | Equipe de Desenvolvimento | 732
2 | DESIGN & PROTOTIPAGEM | [6 empty] | 8920
2.1.1 | Navegação e funcionalidades |  | 2025-03-08 | 2025-03-11 | < 1 Semana | Gerente de Projeto | Software de Gestão | 1000
2.1.2 | Protótipos interativos (Figma) | 2.1.1 | 2025-03-09 | 2025-03-12 | < 1 Semana | Gerente de Projeto | Software de Gestão | 1000
2.1.3 | Desenvolver persona do app |  | 2025-03-10 | 2025-03-13 | < 1 Semana | Desenvolvedor | Software de Gestão | 1000
2.2.1 | Interface limpa e intuitiva |  | 2025-03-09 | 2025-03-12 | < 1 Semana | Desenvolvedor | Equipe de Desenvolvimento | 1000
2.2.2 | Testar a UI/UX | 2.1.2 | 2025-03-12 | 2025-03-15 | < 1 Semana | Gerente de Projeto | Software de Gestão | 1000
2.2.3 | User History | 2.1.1 | 2025-03-13 | 2025-03-16 | < 1 Semana | Desenvolvedor | Software de Gestão | 1000
2.2.4 | HEART | 2.1.3 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | < 1 Semana | Desenvolvedor | Equipe de Desenvolvimento | 1000
3 | Desenvolvimento do App | [6 empty] | 7000
3.1 | Utilizar Android Studio no Código Front-End |  | 2025-03-18 | 2025-03-19 | < 1 Semana | Desenvolvedor | Equipe de Desenvolvimento | 1000
3.1.1 | Utilizar Node.js no Código Back-End |  | 2025-03-18 | 2025-03-19 | < 1 Semana | Desenvolvedor | Equipe de Desenvolvimento | 1000
3.2.1 | Criar Módulo de criação/login de contas | 3.1.1 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 1 | Desenvolvedor | Software de Gestão | 1000
3.2.2 | Criar Módulo de adição de receitas e despesas | 3.1.1 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 1 | Desenvolvedor | Equipe de Desenvolvimento | 1000
3.2.3 | Criar Questionário para criação de perfil de usuário e verificação de benefícios | 3.1.1 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 1 | Gerente de Projeto | Equipe de Desenvolvimento | 1000
3.2.4 | Criar Tela de visualização de benefícios | 3.1.1 | 2025-03-20 | 2025-04-03 | 2 | Desenvolvedor | Equipe de Desenvolvimento | 1000
3.2.5 | Criar Módulo de configuração e exclusão de contas | 3.1.1 | 2025-03-27 | 2025-04-04 | 1.1429 | Gerente de Projeto | Equipe de Desenvolvimento | 1000
3.2.6 | Criar Módulo de interação com IA | 3.1.1 | 2025-03-27 | 2025-04-04 | 1.1429 | Desenvolvedor | Equipe de Desenvolvimento | 1000
3.2.7 | Modelagem de dados da Khipo |  | 2025-03-27 | 2025-03-29 | < 1 Semana | Gerente de Projeto | Software de Gestão | 636
3.2.8 | Validação dos dados recebidos | 3.2.7 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | < 1 Semana | Gerente de Projeto | Equipe de Desenvolvimento | 684
3.2.9 | Utilizar dados para alimentar o Machine Learning p/ comparação de dados | 3.2.9 | 2025-03-29 | 2025-04-07 | 1.2857 | Gerente de Projeto | Software de Gestão | 960
3.3.1 | Integração com IA | 3.2.6 | 2025-03-29 | 2025-04-07 | 1.2857 | Desenvolvedor | Software de Gestão | 1020
3.3.2 | Integração com sistemas bancários (Open Finance) | 3.2.2 | 2025-03-29 | 2025-04-07 | 1.2857 | Gerente de Projeto | Software de Gestão | 1116
3.3.3 | Garantir a segurança e privacidade |  | 2025-04-01 | 2025-04-04 | < 1 Semana | Gerente de Projeto | Equipe de Desenvolvimento | 1000
3.3.4 | Integração e sincronização de dados |  | 2025-04-01 | 2025-04-04 | < 1 Semana | Desenvolvedor | Software de Gestão | 1000
3.3.5 | Testes de qualidade e desempenho |  | 2025-04-04 | 2025-04-07 | < 1 Semana | Gerente de Projeto | Software de Gestão | 1000
3.3.6 | Testes de usabilidade |  | 2025-04-04 | 2025-04-07 | < 1 Semana | Desenvolvedor | Software de Gestão | 1000
3.3.7 | Identificação e correção de bugs | 3.3.5, 3.3.6 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | < 1 Semana | Desenvolvedor | Equipe de Desenvolvimento | 1000
4 | Lançamento, Acompanhamento e Expansão | [6 empty] | 17416
4.1 | Pitch de apresentação |  | 2025-04-08 | 2025-04-18 | 1.4286 | Gerente de Projeto | Equipe de Desenvolvimento | 1000
4.2 | Colaboração com influencers de finanças e tecnologia | 4.1 | 2025-04-18 | 2025-04-30 | 1.7143 | Desenvolvedor | Equipe de Desenvolvimento | 576
4.3 | Monitoramento e feedback |  | 2025-04-18 | 2025-04-23 | < 1 Semana | Desenvolvedor | Equipe de Desenvolvimento | 1000
4.4 | Utilização da ferramenta SUS para feedback |  | 2025-04-18 | 2025-04-23 | < 1 Semana | Desenvolvedor | Equipe de Desenvolvimento | 1000
4.5 | Análise de feedback dos usuários | 4.3, 4.4 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 1 | Gerente de Projeto | Equipe de Desenvolvimento | 1000
4.6 | Canal de comunicação com o cliente |  | 2025-04-18 | 2025-04-30 | 1.7143 | Desenvolvedor | Equipe de Desenvolvimento | 1000
4.7 | Expansão e evolução |  | 2025-04-18 | 2025-04-30 | 1.7143 | Desenvolvedor | Software de Gestão | 1000
4.8 | Análise do mercado financeiro |  | 2025-04-08 | 2025-04-18 | 1.4286 | Desenvolvedor | Equipe de Desenvolvimento | 1000
4.8.1 | Desenvolvimento de parcerias |  | 2025-04-18 | 2025-04-30 | 1.7143 | Gerente de Projeto | Software de Gestão | 1000
4.9 | Introdução de modelos de assinatura para análise financeira avançada | 4.8 | 2025-04-18 | 2025-04-30 | 1.7143 | Desenvolvedor | Equipe de Desenvolvimento | 1000
|  | TOTAL | [5 empty] | 33336

## WBS_Detalhado (ordem depend)
4.2 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Data de Inicio | Data Final | Duração em semanas | Conclusão | Responsável | Recursos | Obs
1.1 | Organizar a vida financeira dos usuários |  | 2025-02-02 | 2025-02-16 | 2 | 2ª | Gerente de Projeto | Pessoas | -
1.1.2 | Estudar o acesso rápido a regras do benefício do gov. |  | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 2 | 2ª | Desenvolvedor | Pessoas
1.1.3 | Estudar tipos de IA para o app |  | 2025-02-04 | 2025-02-18 | 2 | 2ª | Desenvolvedor | Pessoas
1.1.4 | Estudar formas de dar dicas financeiras com base nos lançamentos do usuário. | 1.3 | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 1 | 1ª | Desenvolvedor | Pessoas
1.1.5 | Idealizar maneira de efetuar a comparação de preços de app de corridas como Uber/99 | 1.3 | 2025-02-06 | 2025-02-20 | 2 | 2ª | Gerente de Projeto | Pessoas | -
1.2 | Formação da equipe de design e desenvolvimento |  | 2025-02-07 | 2025-02-10 | < 1 Semana | < 1 Semana | Gerente de Projeto | Pessoas | -
1.2.1 | Identificação de funcionalidades e recursos | 1.2 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | < 1 Semana | < 1 Semana | Desenvolvedor | Pessoas | -
1.2.2 | Identificação de melhorias no app já existente | 1.2 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | < 1 Semana | < 1 Semana | Gerente de Projeto | Pessoas | -
1.2.3 | Análise de mercado | 1.2 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | < 1 Semana | < 1 Semana | Gerente de Projeto | Pessoas
1.2.4 | Criação de cronogramas e metas | 1.2, 1.2.1, 1.2.2 | 2025-02-15 | 2025-02-18 | < 1 Semana | < 1 Semana | Gerente de Projeto | Pessoas
1.3 | Definir os requisitos detalhados |  | 2025-02-18 | 2025-02-26 | 1.1429 | 1ª | Desenvolvedor | Pessoas
2.1.1 | Navegação e funcionalidades |  | 2025-03-08 | 2025-03-11 | < 1 Semana | < 1 Semana | Gerente de Projeto | Pessoas
2.1.2 | Protótipos interativos (Figma) | 2.1.1 | 2025-03-09 | 2025-03-12 | < 1 Semana | < 1 Semana | Gerente de Projeto | Pessoas
2.1.3 | Desenvolver persona do app |  | 2025-03-10 | 2025-03-13 | < 1 Semana | < 1 Semana | Desenvolvedor | Pessoas
2.2.1 | Interface limpa e intuitiva |  | 2025-03-09 | 2025-03-12 | < 1 Semana | < 1 Semana | Desenvolvedor | Pessoas
2.2.2 | Testar a UI/UX | 2.1.2 | 2025-03-12 | 2025-03-15 | < 1 Semana | < 1 Semana | Gerente de Projeto | Pessoas
2.2.3 | User History | 2.1.1 | 2025-03-13 | 2025-03-16 | < 1 Semana | < 1 Semana | Desenvolvedor | Pessoas
2.2.4 | HEART | 2.1.3 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | < 1 Semana | < 1 Semana | Desenvolvedor | Pessoas | -
3.1 | Utilizar Android Studio no Código Front-End |  | 2025-03-18 | 2025-03-19 | < 1 Semana | < 1 Semana | Desenvolvedor | Pessoas | -
3.1.1 | Utilizar Node.js no Código Back-End |  | 2025-03-18 | 2025-03-19 | < 1 Semana | < 1 Semana | Desenvolvedor | Pessoas | -
3.2.1 | Criar Módulo de criação/login de contas | 3.1.1 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 1 | 1ª | Desenvolvedor | Pessoas | -
3.2.2 | Criar Módulo de adição de receitas e despesas | 3.1.1 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 1 | 1ª | Desenvolvedor | Pessoas | -
3.2.3 | Criar Questionário para criação de perfil de usuário e verificação de benefícios | 3.1.1 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 1 | 1ª | Gerente de Projeto | Pessoas | -
3.2.4 | Criar Tela de visualização de benefícios | 3.1.1 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 1 | 1ª | Desenvolvedor | Pessoas | -
3.2.5 | Criar Módulo de configuração e exclusão de contas | 3.1.1 | 2025-03-27 | 2025-04-04 | 1.1429 | 1ª | Gerente de Projeto | Pessoas | -
3.2.6 | Criar Módulo de interação com IA | 3.1.1 | 2025-03-27 | 2025-04-04 | 1.1429 | 1ª | Desenvolvedor | Pessoas | -
3.2.7 | Modelagem de dados da Khipo |  | 2025-03-27 | 2025-03-29 | < 1 Semana | < 1 Semana | Gerente de Projeto | Pessoas | -
3.2.8 | Validação dos dados recebidos | 3.2.7 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | < 1 Semana | < 1 Semana | Gerente de Projeto | Pessoas | -
3.2.9 | Utilizar dados para alimentar o Machine Learning p/ comparação de dados | 3.2.9 | 2025-03-29 | 2025-04-07 | 1.2857 | 1ª | Gerente de Projeto | Pessoas | -
3.3.1 | Integração com IA | 3.2.6 | 2025-03-29 | 2025-04-07 | 1.2857 | 1ª | Desenvolvedor | Pessoas | -
3.3.2 | Integração com sistemas bancários (Open Finance) | 3.2.2 | 2025-03-29 | 2025-04-07 | 1.2857 | 1ª | Gerente de Projeto | Pessoas | -
3.3.3 | Garantir a segurança e privacidade |  | 2025-04-01 | 2025-04-04 | < 1 Semana | < 1 Semana | Gerente de Projeto | Pessoas | -
3.3.4 | Integração e sincronização de dados |  | 2025-04-01 | 2025-04-04 | < 1 Semana | < 1 Semana | Desenvolvedor | Pessoas | -
3.3.5 | Testes de qualidade e desempenho |  | 2025-04-04 | 2025-04-07 | < 1 Semana | < 1 Semana | Gerente de Projeto | Pessoas | -
3.3.6 | Testes de usabilidade |  | 2025-04-04 | 2025-04-07 | < 1 Semana | < 1 Semana | Desenvolvedor | Pessoas | -
3.3.7 | Identificação e correção de bugs | 3.3.5, 3.3.6 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | < 1 Semana | < 1 Semana | Desenvolvedor | Pessoas | -
4.1 | Pitch de apresentação |  | 2025-04-08 | 2025-04-18 | 1.4286 | 1ª | Gerente de Projeto | Pessoas | -
4.2 | Colaboração com influencers de finanças e tecnologia | 4.1 | 2025-04-18 | 2025-04-30 | 1.7143 | 2ª | Desenvolvedor | Pessoas | -
4.3 | Monitoramento e feedback |  | 2025-04-18 | 2025-04-23 | < 1 Semana | < 1 Semana | Desenvolvedor | Pessoas | -
4.4 | Utilização da ferramenta SUS para feedback |  | 2025-04-18 | 2025-04-23 | < 1 Semana | < 1 Semana | Desenvolvedor | Pessoas | -
4.5 | Análise de feedback dos usuários | 4.3, 4.4 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 1 | 1ª | Gerente de Projeto | Pessoas | -
4.6 | Canal de comunicação com o cliente |  | 2025-04-18 | 2025-04-30 | 1.7143 | 2ª | Desenvolvedor | Pessoas | -
4.7 | Expansão e evolução |  | 2025-04-18 | 2025-04-30 | 1.7143 | 2ª | Desenvolvedor | Pessoas | -
4.8 | Análise do mercado financeiro |  | 2025-04-08 | 2025-04-18 | 1.4286 | 1ª | Desenvolvedor | Pessoas | -
4.8.1 | Desenvolvimento de parcerias |  | 2025-04-18 | 2025-04-30 | 1.7143 | 2ª | Gerente de Projeto | Pessoas | -
4.9 | Introdução de modelos de assinatura para análise financeira avançada | 4.8 | 2025-04-18 | 2025-04-30 | 1.7143 | 2ª | Desenvolvedor | Pessoas | -

## SAM SRM
SAM | [7 empty] | SRM
Stakeholder | Objetivos | Metas | Motivações e Interesses | Poder e influência | Importância e Impacto | Papéis & Responsabilidades | Sintonia "fina" | Área de Interesse | Nível de Detalhe | Formato | Frequência | Mecanismo de Entrega
Cliente (Usuários Finais) | Indivíduos que utilizam o aplicativo para gerenciar suas finanças, buscar benefícios e comparar preços de viagens. | Atingir metas de financeiras, diminuir gastos., ter conhecimento sobre os beneficios | Segurança dos dados, privacidade, facilidade de uso, precisão dos dados, confiabilidade do aplicativo. . | Influenciam o sucesso do aplicativo por meio do uso e feedback. | Cruciais para a aceitação e popularidade do aplicativo. | Usar o aplicativo, fornecer feedback, compartilhar experiências. | Manter os clientes satisfeitos, garantir que o aplicativo atenda às suas necessidades. | Relatórios sobre atualizações de recursos, melhorias com base no feedback dos usuários, dicas de uso do aplicativo. | Relatórios concisos e informativos, destacando as principais mudanças e benefícios para os usuários.Dados seguros, aplicativo funcional e confiável, informações precisas, suporte eficiente. | Comunicação transparente, feedback constante, atualizações de segurança, suporte ao cliente. | Mensalmente ou imediatamente para correções críticas. | E-mails de ativação, engajamento, recorrência, financeiros, news e comunicados gerais.
Desenvolvedores | Equipe responsável pela criação, manutenção e segurança do aplicativo. | Implementar recursos, manter a estabilidade, otimizar o desempenho. | Segurança do código, eficiência, facilidade de manutenção, boas práticas de desenvolvimento, atualizações de segurança. | Impactam diretamente na qualidade técnica do aplicativo. | Contribuem para a usabilidade e confiabilidade do aplicativo.. | Escrever código, realizar testes, resolver problemas técnicos. | Colaboração eficaz com o Product Owner para implementar recursos com sucesso. | Atualizações de prioridades de desenvolvimento, correções de bugs, novos recursos planejados. | Ambiente de trabalho seguro, ferramentas adequadas, treinamento em segurança, reconhecimento pelo trabalho. | Treinamento em segurança, ferramentas de desenvolvimento seguro, revisões de código, comunicação aberta. | Dailys durante a sprint e as demais reuniões do scrum. | Reuniões virtuais, quadro de tarefas online no gituhub
Equipe de Segurança Cibernética | Responsável por implementar e monitorar os controles de segurança do aplicativo. | Manter a segurança do aplicativo e dados sensiveis conforme a LGPD | Proteção dos dados, detecção de incidentes, conformidade com regulamentações, ferramentas de segurança eficientes, ambiente seguro. | Impactam diretamente na confiabilidade do aplicativo | Contribuem para o crescimento e sucesso do aplicativo, trazendo segurança aos clientes | Utilizar ferramentas para transmitir segurança aos usuarios do aplicativos e a empresa, protengendo os dados sensiveis. | Alinhamento com as estratégias dos desenvolvedores para integração de modulos | Informações sobre segurança de dados, atualização sobre metodos de segurnças e também ficar atualizados a novos metodos de hackers. | Recursos adequados, apoio da alta administração, ferramentas de segurança atualizadas, reconhecimento pelo trabalho. | Monitoramento contínuo, testes de segurança, resposta a incidentes, comunicação com outras equipes. | Trimestral para revisão estratégica, semanal para atualizações de status. | Reuniões virtuais, e-mails informativos.
Autoridades Reguladoras | Promover o aplicativo, a marca e atrair novos clientes. | Aumentar a conscientização, gerar leads, criar campanhas eficazes para atrair clientes. | Conformidade com a LGPD e outras leis, proteção dos dados dos cidadãos, transparência nas operações, resposta rápida a incidentes. | Moldam a percepção do aplicativo e da marca no mercado. | :Afetam diretamente a aquisição de usuários e no resultado financeiro da empresa. | Planejar campanhas, criar conteúdo, monitorar métricas de marketing. | Comunicar eficazmente os benefícios do aplicativo aos clientes. | Resultados de campanhas de marketing, análises de público-alvo, insights sobre concorrência. | Cumprimento das leis, relatórios precisos, cooperação em investigações, comunicação aberta. | Monitoramento da conformidade, auditorias regulares, comunicação proativa, resposta rápida a solicitações. | Mensal para análise de campanhas, atualizações conforme necessário. | Reuniões virtuais, relatórios enviados por e-mail.
Provedores de Serviços de Nuvem | Órgãos responsáveis por garantir a conformidade com leis de proteção de dados, como a LGPD. | Manter o aplicativo no ar de forma estável | Segurança e disponibilidade da infraestrutura, uso correto dos serviços, conformidade com contratos, suporte técnico eficiente. . | Influenciam diretamente no funcionamento do aplicativo e tempo de resposta | Contribuem para a experiência do usuário. | Desenvolver serviços na azure, acompanhar e monitorar atividades | Colaborar com desenvolvedores para implementar a azure com sucesso. | Feedback do usuário, testes de desempenhos. | Segurança dos dados, alta disponibilidade, suporte técnico rápido, comunicação transparente. | Monitoramento da segurança, gestão de contratos, comunicação constante, avaliações de desempenho. | Dailys durante a sprint e as demais reuniões do scrum. | Reuniões virtuais e dados no github
Parceiros (Uber, 99, etc.) | Empresas que fornecem dados de preços de viagens para o aplicativo. | Crescimento do aplicativo, alinhamento estratégico, retorno sobre o investimento. | Uso correto dos dados, conformidade com contratos, proteção da marca, comunicação transparente, atualizações de dados. | Definem a estratégia e os dados disponíveis. | Determinam o curso do aplicativo e seu impacto na empresa. | Estabelecer metas estratégicas, alocar recursos, tomar decisões de alto nível. | Manter o alinhamento estratégico e garantir que o aplicativo contribua para os objetivos da empresa. | Resultados gerais do projeto, conformidade com os objetivos estratégicos, desempenho financeiro. | Uso responsável dos dados, comunicação clara, respeito aos contratos, atualização constante dos dados. | Gestão de contratos, comunicação regular, monitoramento do uso dos dados, resposta rápida a problemas. | Mensal para revisão executiva, atualizações conforme necessário. | Reuniões presenciais ou virtuais, relatórios executivos enviados por e-mail.

## REDE DE PRECEDENCIA
Projeto OrganizAI |  |  |  |  | PDI -Primeiro dia de início | UDI - Último dia de início | [5 empty] | PDI - busca o máximo de PDT de todas as tarefas precedentes | [27 empty] | Diagrama de seta
[5 empty] | PDT - Primeito dia de término | UDT - Último dia de término | [34 empty] | Atividade fantasma
| Quantos Dias dura o projeto? |  |  |  | FL-Folgas Livres | [6 empty] | UDT - busca o mínimo de UDI de todas as tarefas sucessoras
[5 empty] | FT-Folgas totais |  |  | 0 | É o caminho crítico | [26 empty] | Dias
Descrição | Atividade | Dependência | Duração | [32 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
A | Organizar a vida financeira dos usuários | - | 14 | modelo | bar: Dias 4
B | Estudar o acesso rápido a regras do benefício do gov. | A | 14 | atividade | duração |  |  |  |  | E | 7 | [24 empty] | Dias 1: A; Dias 5: C; Dias 11: F; Dias 15: H
C | Estudar tipos de IA para o app | A | 14 | PDI | PDT | B | 14 |  |  | 28 | 35 |  |  |  | G | 7 | I | 7 |  | J | 7
D | Formação da equipe de design e desenvolvimento | A | 14 | UDI | UDT | 14 | 28 |  |  | 35 | 42 |  |  |  | 44 | 51 | 51 | 58 |  | 58 | 65
E | Criação de cronogramas e metas | B, C, D | 7 | FL | FT | 21 | 35 |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 51 | 58 | 58 | 65 |  | 65 | 72 | bar: Dias 4
F | Definir os requisitos detalhados | D | 9 |  |  | 7 | 7 | [7 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 7
G | Criar protótipos interativos (Figma) | F | 7 | [9 empty] | F | 9
H | Desenvolver persona do app | F | 7 | A | 14 | [7 empty] | 35 | 44 | H | 7 | [5 empty] | L | 7
I | Interface limpa e intuitiva | H | 7 | 0 | 14 | C | 14 | [5 empty] | 42 | 51 | 44 | 51 | [5 empty] | 51 | 58
J | Testar UI/UX | I | 7 | 7 | 21 | 14 | 28 | [5 empty] | 7 | 7 | 51 | 58 | [5 empty] | 58 | 65
K | Utilizar Node.js no Código Back-End | F | 7 | 7 | 7 | 21 | 35 | [7 empty] | 7 | 7 | [5 empty] | 7 | 7
L | Criar Módulo de criação/login de contas | K | 7 |  |  | 7 | 7 | [18 empty] | P | 7 | Q | 7 | R | 14 | S | 14 | T | 14
M | Criar questionário de verificação de benefícios | K | 7 | [22 empty] | 72 | 79 | 79 | 86 | 86 | 100 | 100 | 114 | 114 | 128
N | Criar tela de visualização de benefícios | K | 14 | [18 empty] | M | 7 |  |  | 72 | 79 | 79 | 86 | 86 | 100 | 100 | 114 | 114 | 128
O | Validação dos dados recebidos | M, N, L | 7 |  |  | D | 14 | [14 empty] | 51 | 58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P | Testes de qualidade e desempenho | J, O | 7 |  |  | 14 | 28 | [14 empty] | 58 | 65 | O | 7
Q | Análise de feedback dos usuários | P | 7 |  |  | 21 | 35 | [14 empty] | 7 | 7 | 65 | 72
R | Expansão e evolução | Q | 14 |  |  | 7 | 7 | [10 empty] | K | 7 |  |  |  |  | 65 | 72
S | Desenvolvimento de parcerias | R | 14 | [14 empty] | 44 | 51 |  |  |  |  | 0 | 0
T | Introdução de modelos de assinatura financeira avançada | R | 14 | [14 empty] | 44 | 51 |  |  | N | 14
[18 empty] | 0 | 0 |  |  | 51 | 65
[22 empty] | 51 | 65
[22 empty] | 0 | 0
0

## PREVISÃO DE ORÇAMENTO (CAPA)
Previsões de Orçamento |  |  |  |  | Nome do Projeto
| 1 | Capa |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Orçado |  | Detalhamento dos investimentos orçados
| 3 | Realizado |  | Detalhamento dos investimentos realizados
| 4 | Status |  | Status comparando Orçado x Realizado
| 5 | Parâmetros |  | Parâmetros usados nas outras abas da planilha.
|  | Fonte | https://escritoriodeprojetos.com.br/download/previsoes-do-orcamento/
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
1.0 | 2025-04-09 | Giovane Estevan | Criação inicial do documento
Instruções |  | 45762
Ref. | Aba | Respons | Passos
0 | Param | PMO | Entre com o Custo do Capital
1 | Orçado | Gerente de Projetos | Preencher as informações de identificação do projeto (Nome, Solicitante e Patrocionador)
2 | Orçado | Gerente de Projetos | Preencher na coluna B o nome de cada Gasto (B7, B10, ...). No máximo 5, caso tiver mais de 5 agrupar os benefícios ou ajustar planilha. Veja na Aba Param - Coluna C - Tipos de gastos comuns em projetos
3 | Orçado | Gerente de Projetos | Sempre que possível, esclareça como foi calculado o valor dos gastos (C7, C10, ...)
4 | Orçado | Gerente de Projetos | Entrar com o valor dos gastos por ano (D9..M21), se preferir, entre com o valor do crescimento por ano (D8..M20) para todos os gastos
5 | Orçado | Gerente de Projetos | Preenche na coluna B o nome dos custos (B29, B30)
6 | Orçado | Gerente de Projetos | Sempre que possível, esclareça como foi calculado o valor dos custos (C29, C30)
7 | Orçado | Gerente de Projetos | Entrar com o valor dos custos por ano (D27..M31)
8 | Realizado | Gerente de Projetos | Entre com o valor realizado mês a mês. Caso não necessitar registrar os detalhes, pode incluir o valor total na linha 39 [Investimento total]
9
10
11
12
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1
2
3

## Orcado
Identificação do Projeto |  |  | Mês
Nome do Projeto | OrganizAi |  | 2025-01-21 | 2025-02-21 | 2025-03-21 | 2025-04-21 | 2025-05-21 | 2025-06-21 | 2025-07-21 | 2025-08-21 | 2025-09-21 | 2025-10-21 | 2025-11-21 | 2025-12-21 | TOTAL
Patrocinador | Matheus Emiliano | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Investimento Total |  | 24424 | 2826 | 2826 | 2826 | 2826 | 2826 | 2826 | 2826 | 2826 | 2826 | 2826 | 2826 | 2826 | 58336
Investimento Acumulado |  | 24424 | 27250 | 30076 | 32902 | 35728 | 38554 | 41380 | 44206 | 47032 | 49858 | 52684 | 55510 | 58336
Orçado | Explicação
Investimento c/ taxa de crescimento | Para facilitar o cálculo do gasto baseado em uma taxa de crescimento. |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Gasto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taxa de Crescimento | Para facilitar o cálculo do gasto baseado em uma taxa de crescimento. |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Gasto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taxa de Crescimento | Para facilitar o cálculo do gasto baseado em uma taxa de crescimento. |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Gasto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taxa de Crescimento | Para facilitar o cálculo do gasto baseado em uma taxa de crescimento. |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Gasto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taxa de Crescimento | Para facilitar o cálculo do gasto baseado em uma taxa de crescimento. |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Gasto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investimentos
Custo de Implementação |  | 23424 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23424
Custo da Operação |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 24000
Custos de Treinamento |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
Organizar a vida financeira dos usuários | Custo estimado de horas da equipe de desenvolvimento para a atividade |  | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 612
Estudar tipos de IA para o app | Pesquisa de tecnologias de Inteligência Artificial |  | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 708
Idealizar maneira de efetuar a comparação de preços de app de corridas | Planejamento da função de comparar preços de corridas |  | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 684
Formação da equipe de design e desenvolvimento | Salários e softwares de design e desenvolvimento |  | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 564
Identificação de funcionalidades e recursos | Definição das características e capacidades do aplicativo |  | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 972
Criação de cronogramas e metas | Elaboração do cronograma e definição de metas do projeto |  | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 648
Definir os requisitos detalhados | Preparação e apresentação inicial do projeto |  | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 732
Modelagem de dados da Khipo | Organizar e estruturar dados para eficiente armazenamento e acesso |  | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 636
Validação dos dados recebidos | Verificar a correção e integridade dos dados inseridos no app |  | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 684
Utilizar dados para alimentar o Machine Learning p/ comparação de dados | Treinar IA para análise e comparação automatizada de dados |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960
Integração com IA | Custo para integrar a IA com o aplicativo |  | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1020
Integração com sistemas bancários (Open Finance) | Custo para o desenvolvimento de parcerias |  | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 1116
Colaboração com influencers de finanças e tecnologia | Buscar influencers para colaborar |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 576
Indicadores Financeiros
NPV/VPL |  | 0: 48116.743
Payback |  | 0: 0
ROI |  | 0: -138.8%
Note on C9: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B10: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C11: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B12: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C13: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B14: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C15: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B16: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C17: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo

## Realizado
Identificação do Projeto |  |  | Mês
Nome do Projeto | OrganizAi |  | 2025-01-21 | 2025-02-21 | 2025-03-21 | 2025-04-21 | 2025-05-21 | 2025-06-21 | 2025-07-21 | 2025-08-21 | 2025-09-21 | 2025-10-21 | 2025-11-21 | 2025-12-21 | TOTAL
Patrocinador | Matheus Emiliano | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Investimento Total |  | 24424 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 30292
Investimento Acumulado |  | 24424 | 24913 | 25402 | 25891 | 26380 | 26869 | 27358 | 27847 | 28336 | 28825 | 29314 | 29803 | 30292
Realizado | Explicação
Investimento c/ taxa de crescimento
Gasto |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gasto |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gasto |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gasto |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gasto |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investimentos
Custo de Implementação |  | 23424 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23424
Custo da Operação |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custos de Treinamento |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
Organizar a vida financeira dos usuários |  |  | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 612
Estudar tipos de IA para o app |  |  | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 708
Idealizar maneira de efetuar a comparação de preços de app de corridas |  |  | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 684
Formação da equipe de design e desenvolvimento |  |  | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 564
Identificação de funcionalidades e recursos |  |  | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 972
Criação de cronogramas e metas |  |  | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 648
Definir os requisitos detalhados |  |  | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 732
Modelagem de dados da Khipo |  |  | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 636
Validação dos dados recebidos |  |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 312
Utilizar dados para alimentar o Machine Learning p/ comparação de dados |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Integração com IA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Integração com sistemas bancários (Open Finance) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colaboração com influencers de finanças e tecnologia |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indicadores Financeiros
NPV/VPL |  | 0: 28523.6997
Payback |  | 0: 0
ROI |  | 0: -24.03%
Note on C9: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C11: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C13: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C15: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C17: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo

## Status
Períodos | No Período (R$) |  | Acumulado (R$) |  | Desvio (R$) | Desvio %
Mês | Orçado | Realizado | Orçado | Realizado | Diferença dos realizados
0 | 24424 | 24424 | 24424 | 24424 | 0 | 0%
1 | 2826 | 489 | 27250 | 24913 | -2337 | -8.576%
2 | 2826 | 489 | 30076 | 25402 | -4674 | -15.54%
3 | 2826 | 489 | 32902 | 25891 | -7011 | -21.31%
4 | 2826 | 489 | 35728 | 26380 | -9348 | -26.16%
5 | 2826 | 489 | 38554 | 26869 | -11685 | -30.31%
6 | 2826 | 489 | 41380 | 27358 | -14022 | -33.89%
7 | 2826 | 489 | 44206 | 27847 | -16359 | -37.01%
8 | 2826 | 489 | 47032 | 28336 | -18696 | -39.75%
9 | 2826 | 489 | 49858 | 28825 | -21033 | -42.19%
10 | 2826 | 489 | 52684 | 29314 | -23370 | -44.36%
11 | 2826 | 489 | 55510 | 29803 | -25707 | -46.31%
12 | 2826 | 489 | 58336 | 30292 | -28044 | -48.07%
Total | 58336 | 30292
Saldo Final | 28044

## Parametros
Variável | Tipo de Benefício | Custo do Capital
Explicação |  | Retorno Requerido do Investimento
Domínio ou Valor | Aumento de Receita | 6%
Aumento de Produtividade
Aumento da Capacidade Produtiva
Redução do Turn-over
Redução de retrabalho
Redução dos custos da não qualidade
Redução das reclamações dos clientes
Redução dos custos
Parametros a serem configurados inicialmente
Projeto
Nome do projeto | OrganizAi
Mês de início | 2025-01-21
Patrocinador | Matheus Emiliano

## Gráfico de Gantt (hidden)
Saúde e bem-estar na palma da sua mão
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder do projeto: Gerente de Projeto | Início do projeto: |  | 2023-08-22
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto. | [5 empty] | #NAME?
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Iniciação |  |  |  |  | #NAME?
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | #NAME?
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Tarefa 2 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 3 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 4 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #NAME?
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Título Fase 2 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 1 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 2 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 3 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 4 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #NAME?
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 3 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 1 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 2 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 3 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 4 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #NAME?
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 4 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 1 |  |  | data | data | #NAME?
| Tarefa 2 |  |  | data | data | #NAME?
| Tarefa 3 |  |  | data | data | #NAME?
| Tarefa 4 |  |  | data | data | #NAME?
| Tarefa 5 |  |  | data | data | #NAME?
Esta é uma linha vazia | [5 empty] | #NAME?
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta |  |  |  |  | #NAME?

## PV_dependência (hidden)
Dependência | Responsável | Etapas – Atividades - | Ref | Soma de Custos
1.2 | Desenvolvedor | Identificação de funcionalidades e recursos | 1.2.1 | 972
| Gerente de Projeto | Análise de mercado | 1.2.3 | 1000
|  | Identificação de melhorias no app já existente | 1.2.2 | 1000
1.2, 1.2.1, 1.2.2 | Gerente de Projeto | Criação de cronogramas e metas | 1.2.4 | 648
1.3 | Desenvolvedor | Estudar formas de dar dicas financeiras com base nos lançamentos do usuário. | 1.1.4 | 684
| Gerente de Projeto | Idealizar maneira de efetuar a comparação de preços de app de corridas como Uber/99 | 1.1.5 | 1000
2.1.1 | Desenvolvedor | User History | 2.2.3 | 1000
| Gerente de Projeto | Protótipos interativos (Figma) | 2.1.2 | 1000
2.1.2 | Gerente de Projeto | Testar a UI/UX | 2.2.2 | 1000
2.1.3 | Desenvolvedor | HEART | 2.2.4 | 1000
3.1.1 | Desenvolvedor | Criar Módulo de adição de receitas e despesas | 3.2.2 | 1000
|  | Criar Módulo de criação/login de contas | 3.2.1 | 1000
|  | Criar Módulo de interação com IA | 3.2.6 | 1000
|  | Criar Tela de visualização de benefícios | 3.2.4 | 1000
| Gerente de Projeto | Criar Módulo de configuração e exclusão de contas | 3.2.5 | 1000
|  | Criar Questionário para criação de perfil de usuário e verificação de benefícios | 3.2.3 | 1000
3.2.2 | Gerente de Projeto | Integração com sistemas bancários (Open Finance) | 3.3.2 | 1116
3.2.6 | Desenvolvedor | Integração com IA | 3.3.1 | 1020
3.2.7 | Gerente de Projeto | Validação dos dados recebidos | 3.2.8 | 684
3.2.9 | Gerente de Projeto | Utilizar dados para alimentar o Machine Learning p/ comparação de dados | 3.2.9 | 960
3.3.5, 3.3.6 | Desenvolvedor | Identificação e correção de bugs | 3.3.7 | 1000
4.1 | Desenvolvedor | Colaboração com influencers de finanças e tecnologia | 4.2 | 576
4.3, 4.4 | Gerente de Projeto | Análise de feedback dos usuários | 4.5 | 1000
4.8 | Desenvolvedor | Introdução de modelos de assinatura para análise financeira avançada | 4.9 | 1000
(vazio) | Desenvolvedor | Análise do mercado financeiro | 4.8 | 1000
|  | Canal de comunicação com o cliente | 4.6 | 1000
|  | Definir os requisitos detalhados | 1.3 | 732
|  | Desenvolver persona do app | 2.1.3 | 1000
|  | Estudar o acesso rápido a regras do benefício do gov. | 1.1.2 | 1000
|  | Estudar tipos de IA para o app | 1.1.3 | 708
|  | Expansão e evolução | 4.7 | 1000
|  | Integração e sincronização de dados | 3.3.4 | 1000
|  | Interface limpa e intuitiva | 2.2.1 | 1000
|  | Monitoramento e feedback | 4.3 | 1000
|  | Testes de usabilidade | 3.3.6 | 1000
|  | Utilização da ferramenta SUS para feedback | 4.4 | 1000
|  | Utilizar Android Studio no Código Front-End | 3.1 | 1000
|  | Utilizar Node.js no Código Back-End | 3.1.1 | 1000
| Gerente de Projeto | Desenvolvimento de parcerias | 4.8.1 | 1000
|  | Formação da equipe de design e desenvolvimento | 1.2 | 564
|  | Garantir a segurança e privacidade | 3.3.3 | 1000
|  | Modelagem de dados da Khipo | 3.2.7 | 636
|  | Navegação e funcionalidades | 2.1.1 | 1000
|  | Organizar a vida financeira dos usuários | 1.1 | 612
|  | Pitch de apresentação | 4.1 | 1000
|  | Testes de qualidade e desempenho | 3.3.5 | 1000
| (vazio) | Desenvolvimento do App | 3 | 7000
|  | DESIGN & PROTOTIPAGEM | 2 | 8920
|  | Lançamento, Acompanhamento e Expansão | 4 | 17416
|  | PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS | 1
Total Geral |  |  |  | 76248

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250