## Plano de Comunicação
1. Identificação das principais partes interessadas no projeto (stakeholders do projeto)
Quadro 01. Matriz Interesse versus Poder para o projeto
Identificação Stakeholder | Nível de Interesse no projeto | Nível de poder no projeto | Explicar a ação a ser tomada: | Plano de Comunicação
Cliente (Usuários Finais) | Encontrar a melhor opção de custo e tempo para suas corridas. Economia, conveniência, rapidez. | Influenciam o sucesso da plataforma através do uso e feedback. | Usar a plataforma para comparar opções de corrida, fornecer feedback sobre a experiência, compartilhar suas necessidades e expectativas em relação ao serviço. | Data: 25/01/2025 Projeto: OrganizAi
Product Owner | Sucesso da plataforma, alta adoção pelos usuários, precisão nas comparações, integração com diversos aplicativos de corrida. | Determina a direção do produto, define prioridades de desenvolvimento, aprova funcionalidades. | Definir a visão da plataforma, priorizar recursos e funcionalidades, garantir que a plataforma atenda às necessidades dos usuários e do negócio.
Desenvolvedores | Desenvolvimento de uma plataforma eficiente, escalável e fácil de manter. Integração com APIs de diferentes aplicativos de corrida. | Impactam diretamente na qualidade técnica da plataforma, na sua estabilidade e desempenho. | Escrever código, realizar testes, garantir a integração com os aplicativos de corrida, resolver problemas técnicos. | Ref | Atividade | Assunto/Conteúdo | Tipo | Emissor/Responsavel | Local | Receptor | Data ou Freqüência | Feedback | Data Feedback | Obs
Time Comercial | Crescimento da base de usuários, parcerias com aplicativos de corrida, geração de receita (se houver um modelo de monetização). | Impacta nas estratégias de parcerias, vendas (se aplicável) e no alcance da plataforma. | Negociar parcerias com aplicativos de corrida, desenvolver estratégias de aquisição de usuários, buscar oportunidades de receita. | STR-001 | Kick-off Meeting | Apresentação da plataforma, objetivos, funcionalidades principais, proposta de valor para os usuários, plano de desenvolvimento, expectativas de cada equipe. | Reunião | Gerente de Projeto | Sala de Reuniões | Equipe do Projeto (Product Owner, Desenvolvedores, Comercial, Marketing, UX, Suporte), Stakeholders Chave | No início do projeto | Alinhamento das expectativas, esclarecimento de dúvidas, coleta de feedback inicial. | Após 1 semana
Marketing | Promover a plataforma, atrair usuários, construir a marca, comunicar os benefícios da comparação de preços e tempos. | Molda a percepção da plataforma no mercado, influencia a adoção e o engajamento dos usuários. | Planejar e executar campanhas de marketing, criar conteúdo informativo, gerenciar redes sociais, monitorar métricas de desempenho. | STR-002 | Reuniões de Planejamento de Sprint | Definição das funcionalidades a serem desenvolvidas em cada sprint, critérios de aceitação, revisão das entregas. | Reunião | Scrum Master | Sala de Reuniões / Ferramenta de Videoconferência | Product Owner, Desenvolvedores | No início de cada sprint (a cada 2 semanas, por exemplo) | Feedback do Product Owner sobre as funcionalidades e entregas. | Imediatamente após cada reunião | Acompanhamento ágil do desenvolvimento.
UX (User Experience) | Garantir uma experiência de uso intuitiva, fácil e agradável na plataforma. Comparação clara e eficiente das opções de corrida. | Influencia diretamente na usabilidade, na satisfação e na retenção dos usuários. | Realizar pesquisas com usuários, projetar a interface da plataforma, testar a usabilidade, garantir que a comparação de preços e tempos seja clara e eficiente. | STR-003 | Reuniões Diárias (Daily Scrum) | Atualização do progresso individual, identificação de impedimentos, coordenação das tarefas. | Reunião | Desenvolvedores | Virtual (Ferramenta de Comunicação) | Equipe de Desenvolvimento | Diariamente | Feedback da equipe de desenvolvimento sobre o andamento das tarefas. | Durante as reuniões diárias | Acompanhamento ágil diário.
Equipe de Suporte ao Cliente | Resolver dúvidas e problemas dos usuários, garantir a satisfação com a plataforma, coletar feedback para melhorias. | Pode influenciar a reputação da plataforma e a lealdade dos usuários. | Responder a perguntas dos usuários, solucionar problemas técnicos, coletar feedback sobre a experiência de uso. | STR-004 | Reuniões de Acompanhamento Comercial | Avaliação do impacto da plataforma nas metas de aquisição de usuários, feedback sobre a efetividade das parcerias com aplicativos de corrida, discussão de novas oportunidades. | Reunião | Gerente Comercial | Sala de Reuniões / Ferramenta de Videoconferência | Equipe Comercial, Gerente de Projeto, Product Owner | Semanalmente / Quinzenalmente | Feedback da equipe comercial sobre o desempenho da plataforma e as oportunidades de melhoria. | Após cada reunião | Ajuste das estratégias comerciais conforme necessário.
Gerência Executiva/Alta Administração | Sucesso geral da empresa, crescimento da base de usuários, retorno sobre o investimento, posicionamento da plataforma no mercado. | Define a estratégia geral, aloca recursos, toma decisões de alto nível. | Estabelecer metas estratégicas para a plataforma, alocar recursos financeiros e humanos, monitorar o desempenho geral. | STR-005 | Reuniões de Estratégia de Marketing | Apresentação e discussão das estratégias de marketing, planejamento de campanhas, análise de resultados, definição de conteúdo para redes sociais e blog. | Reunião | Gerente de Marketing | Sala de Reuniões / Ferramenta de Videoconferência | Equipe de Marketing, Gerente de Projeto | Semanalmente | Feedback sobre a estratégia de marketing e a eficácia das campanhas. | Após cada reunião | Ajuste das campanhas de marketing conforme necessário.
|  |  |  | STK-006 | Sessões de Design e Testes de Usabilidade | Apresentação de protótipos, realização de testes com usuários, coleta de feedback sobre a usabilidade da plataforma, refinamento da experiência do usuário. | Reunião / Testes | Líder de UX | Laboratório de Usabilidade / Remoto (Testes Online) | Equipe de UX, Usuários Finais | Semanalmente / Conforme necessário | Feedback dos usuários sobre o design e a usabilidade da plataforma. | Após cada sessão de teste | Melhoria contínua da experiência do usuário.
|  |  |  | STK-007 | Análise de Feedback dos Usuários | Revisão e análise do feedback coletado através da plataforma, redes sociais, suporte ao cliente, etc. Identificação de problemas, sugestões de melhorias, tendências de uso. | Relatório / Reunião | Gerente de Suporte ao Cliente / Analista de Dados | Virtual / Sala de Reuniões | Equipe de Suporte, Equipe de Desenvolvimento, Product Owner | Semanalmente / Quinzenalmente | Identificação de problemas e oportunidades de melhoria na plataforma. | Conforme a frequência da análise | Melhoria contínua da plataforma com base no feedback dos usuários.
|  |  |  | STR-008 | Reuniões de Revisão Estratégica | Apresentação do progresso geral da plataforma, análise de métricas de desempenho (número de usuários, taxa de conversão, etc.), discussão de decisões estratégicas, alocação de recursos. | Reunião | CEO / Alta Administração | Sala de Diretoria / Ferramenta de Videoconferência | Alta Administração, Gerentes de Departamento | Mensalmente / Trimestralmente | Feedback sobre o andamento do projeto em relação aos objetivos estratégicos. | Após cada reunião | Tomada de decisões estratégicas e alinhamento organizacional.
[5 empty] | Gerente do projeto: Guilerme Carvalho |  | Elaborado por: Equipe OrganizAi |  |  |  | Aprovado por: Prefeitura de São Paulo - SP
Alternativas para o campo Tipo de Mensagem: Relatório executivo, Relatório operacional, Cartilha, Apostila, Prontuário de registros. Arquivo, e-Mail, Correio convencional, Carta registrada, Corrier, Telefone (voice-mail), Fax, Reunião, Apresentação, Workshop, Memorando (de/para), Jornal, Vídeo (filme VHS, AVI, etc), Quadro de avisos, Painel, Lista de discução, Internet ou Intranet, entre outras.

## PV_dependência (hidden)
Soma de Custos
Dependência | Responsável | Etapas – Atividades - | Ref | Total
1.1 | GERENTE DE PROJETO | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor | 1.1 | 1000
|  | Formar uma equipe de desenvolvimento e design | 1.3 | 1000
|  | Identificar as principais funcionalidades e recursos a serem incluídos | 1.2 | 2000
1.3 | DESIGN | Realizar o design da interface do usuário (UI) | 3.1 | 2000
| GERENTE DE PROJETO | Definir os requisitos detalhados do aplicativo (escopo) | 2.2 | 700
| (vazio) | Planejamento | 2
10.1.1 | DESEMPENHO | Realizar análises regulares sobre o desempenho do aplicativo | 10.1.1 | 4000
10.1.2 | COMERCIAL | Explorar parcerias com empresas relacionadas à saúde e bem-estar | 10.1.2 | 1000
10.1.3 | COMERCIAL | Avaliar a possibilidade de oferecer versões premium ou modelos de assinatura | 10.1.3 | 1000
2.1 | GERENTE DE PROJETO | Realizar uma análise de mercado para entender concorrentes e demandas | 2.1 | 2000
2.2 | GERENTE DE PROJETO | Criar um cronograma detalhado com marcos e prazos | 2.3 | 400
|  | Dicas de saúde e bem-estar | 2.2.1 | 500
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 2.2.4 | 200
|  | Mapas com locais de academias e parques | 2.2.3 | 800
|  | Planos de exercícios físicos personalizados | 2.2.2 | 1000
2.3 | (vazio) | Design e Prototipagem | 3
3.1 | DESIGN | Navegação simples entre as funcionalidades | 3.1.1 | 500
3.1.1 | DESIGN | Criar protótipos interativos para validar o fluxo de usuário | 3.1.2 | 500
3.1.2 | DESIGN | Experiência do usuário (UX) | 3.2 | 1000
3.2 | DESIGN | Interface limpa e intuitiva | 3.2.1 | 500
3.2.1 | (vazio) | Desenvolvimento | 4
3.2.2 | DESIGN | Teste de UI / UX | 3.2.2 | 700
4.1 | DESENVOLVIMENTO | Desenvolver a estrutura do aplicativo | 4.1 | 500
4.1.2 | DESENVOLVIMENTO | Front-end: Interface do usuário e interações | 4.1.2 | 5000
4.2 | DESENVOLVIMENTO | Implementar as funcionalidades principais | 4.2 | 700
4.2.1 | DESENVOLVIMENTO | Módulo de dicas de saúde | 4.2.1 | 500
4.2.2 | DESENVOLVIMENTO | Gerador de planos de exercícios | 4.2.2 | 300
4.2.3 | DESENVOLVIMENTO | Integração com APIs de mapas para localização de academias e parques | 4.2.3 | 1000
5.1 | SEGURANÇA | Integrar o aplicativo com sistemas de monitoramento de saúde, como dispositivos wearable ou aplicativos de rastreamento | 5.1 | 3000
5.2 | SEGURANÇA | Garantir a segurança e privacidade dos dados do usuário | 5.2 | 1000
5.3 | SEGURANÇA | Testar a integração para assegurar que os dados são sincronizados corretamente | 5.3 | 1000
6.1 | QUALIDADE | Realizar testes de qualidade e desempenho em diversas plataformas (iOS, Android) | 6.1 | 30000
6.1.2 | UX | Testar a usabilidade do aplicativo com usuários reais | 6.1.2 | 700
6.1.3 | SEGURANÇA | Identificar e corrigir bugs e problemas de interface | 6.1.3 | 500
7.1.1 | REDES | Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 7.1.1 | 15000
7.1.2 | COMERCIAL | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 7.1.2 | 10000
7.1.3 | COMERCIAL | Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 7.1.3 | 10000
8.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Monitorar o feedback dos usuários e analisar métricas de uso | 8.1.1 | 5000
8.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar atualizações periódicas para adicionar novas funcionalidades e melhorias | 8.1.2 | 4000
8.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Oferecer suporte ao cliente para solucionar problemas e responder dúvidas | 8.1.3 | 1000
9.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Criar estratégias de marketing digital para aumentar a visibilidade do aplicativo | 9.1.1 | 10000
9.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Colaborar com influenciadores de saúde e bem-estar para promoção | 9.1.2 | 20000
9.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar campanhas de mídia social e anúncios online | 9.1.3 | 10000
(vazio) | (vazio) | Avaliação e Aperfeiçoamento | 10
|  | Iniciação | 1
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 5
|  | Lançamento | 7
|  | Marketing e Divulgação | 9
|  | Pós-lançamento | 8
|  | Testes | 6
Total Geral |  |  |  | 150000

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250