## Diagrama de rede-precedência
Projeto OrganizAI |  |  |  |  | PDI -Primeiro dia de início |  | UDI - Último dia de início | [5 empty] | PDI - busca o máximo de PDT de todas as tarefas precedentes | [14 empty] | Diagrama de seta
[5 empty] | PDT - Primeito dia de término |  | UDT - Último dia de término | [21 empty] | Atividade fantasma
| Quantos Dias dura o projeto? |  |  |  | FL-Folgas Livres | [7 empty] | UDT - busca o mínimo de UDI de todas as tarefas sucessoras
[5 empty] | FT-Folgas totais |  |  |  | 0 | É o caminho crítico | [13 empty] | Dias
Descrição | Atividade | Dependência | Duração | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Organizar a vida financeira dos usuários | A | - | 14 | Legenda do NÓ | bar: Dias 10
Estudar o acesso rápido a regras do benefício do gov. | B | A | 14 | modelo | bar: Dias 4
Criar protótipos interativos (Figma) | C | B | 4 | atividade | duração | [18 empty] | Dias 1: A; Dias 5: C; Dias 11: F; Dias 15: H
Criar questionário para perfil de usuário e verificação de benefícios | D | C | 7 | PDI | PDT
Criar tela de visualização de benefícios | E | C | 7 | UDI | UDT | [5 empty] | D | 7
Validação dos dados recebidos | F | D, E | 3 | FL | FT | [5 empty] | 32 | 39 | bar: Dias 4
Testes de qualidade e desempenho | G | F | 3 | [7 empty] | 32 | 39 |  | F | 3 | G | 3 | H | 7 | I | 7 | J | 7
Análise de feedback dos usuários | H | G | 7 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 39 | 42 | 42 | 45 | 45 | 52 | 52 | 59 | 59 | 66
Expansão e evolução | I | H | 7 | A | 14 | B | 14 | C | 4 |  |  |  |  | 39 | 42 | 42 | 45 | 45 | 52 | 52 | 59 | 59 | 66
Introdução de modelos de assinatura para análise financeira avançada | J | I | 7 | 0 | 14 | 14 | 28 | 28 | 32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 14 | 14 | 28 | 28 | 32 |  | E | 7
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 39
[11 empty] | 32 | 39
[11 empty] | 0 | 0
x
0