## Project Charter
PROJECT CHARTER
OrganizAI
:
São Paulo, _10___/__02__/_25___
Organização - Resumir das condições do projeto
( histórico organizacional, problema, cenário, possíveis soluções, características importantes)
O problema que buscamos resolver, está atrelado a precificação e disponibilidade de carros de aplicativos de forma acessível e eficiente. Com a proposta de buscar em tempo real os menores valores de corridas. O usuário conseguirá verificar qual empresa de transporte deseja utilizar de acordo com seu gosto e situação financeira.
Inicialmente a empresa Khipo, solicitou uma solução para o problema descrito acima. Sendo ela uma empresa que busca trazer inovações e soluções tecnológicas e fornecer aos seus clientes.
2. Project Charter – Termo de Compromisso
Nome do projeto: OrganizAI
Cronograma básico - Data: Início: 11/02/2025 Fim: 20/06/2025
Organização: OrganizAI
Gerente do Projeto, Responsabilidades e autoridade:
Gerente: Guilherme
Desenvolvedores: Matheus Emiliano, Matheus Moura, Giovane Estevan.
Declaração do escopo
Objetivo do projeto
Ajudar os usuários a encontrarem os menores preços para suas viagens.
Metas do projeto (necessidades básicas do trabalho a ser realizado)
Acessos aos dados das empresas de transporte por aplicativo (Uber, 99, InDrive).
Estrutura técnica do projeto.
Especificações de desenvolvimento e qualidade do Software.
Justificativa para o projeto: (Porque esse projeto deve ser empreendido pela organização)
Porque é uma necessidade da atual sociedade. Pode ajudar a melhorar a precificação dos serviços de maneira mais justa e confiável.
Stakeholders - (Principais partes interessadas)
Empresa Khipo e desenvolvedores.
Estimativa Inicial de Investimento (R$).
Renovação da assinatura da Azure R$100.
Custo de 4 desenvolvedores R$ 22.000
Fonte (inicial) de recursos que serão usados no projeto
Recursos Humanos: 4 desenvolvedores
Recursos Financeiros: Assinatura institucional da azure
Recursos Materiais: Computadores
Descrição resumida do produto ou serviço que o projeto irá produzir.
Um aplicativo que conseguirá mensurar em tempo real, qual seria a escolha mais barata de carro de aplicativo para utilizar. Considerando as empresas Uber, 99 e InDrive.
Principais fases (MARCOS) do projeto
1. Levantamento de requisitos.
2. Tecnologias utilizadas
3. Validação dos dados recebidos das empresas
4. Desenvolvimento técnico.
5. Testes e validações da qualidade do software.
6. _______________________________________________________________
7. _______________________________________________________________
8. _______________________________________________________________
9. _______________________________________________________________
10 ______________________________________________________________
Principais Riscos
Contingências que serão adotadas
Não conseguir os dados necessários
Imposição judicial das empresas que terão os dados expostos.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Validar os dados
Ter autorização para expor os dados
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Premissas (requisitos técnicos)
Android Studios, ambiente azure, banco de dados.
Restrições (limites)
Ambiente Azure. Disponibilidade e veracidade dos dados.
Exclusões
A funcionalidade não irá enviar o usuário ao app de corridas compartilhadas, irá somente calcular o melhor custo benefício de acordo com o valor da corrida.
Comentários e informações relevantes para o desenvolvimento do projeto:
Conseguir os dados necessários para efetuar um algoritmo consistente que consiga fazer as estimativas de maneira correta e precisa. Condições técnicas para expor os serviços no ambiente da Azure.
APROVAÇÃO
PATROCINADOR GERENTE
Matheus Emiliano Guilherme Silva

## WBS_Detalhado (ordem etapas)
4.1 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso) | [10 empty] | FAREMOS MAIS PARA FRENTE/não fazer
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Data de Inicio | Data Final | Duração em semanas | Responsável | Recursos | Custos | Obs | Rede de Precedência de Atividades
1 | Iniciação | [9 empty] | Atividades | Dependência | Duração em semanas
1.1 | Definição de Objetivos do App |  | 01/04/2025 | 15/04/2025 | 2 | Equipe de Produto | Documentos do projeto | 0 |  | 1 | Iniciação | Definição de Objetivos do App | 4
1.2 | Formação da Equipe e Design Inicial do Produto | 1.1 | 16/04/2025 | 30/04/2025 | 2 | Gestor de Projetos | Equipe interna | 1000 |  | 2 | Planejamento e Definição de Objetivos | Iniciação | 11
2 | Planejamento e Definição de Objetivos | [6 empty] | 1000 |  | 4 | Desenvolvimento | Planejamento/Design e Prototipagem | 11
2.1 | Identificação de Funcionalidades e Recursos | 1.2 | 01/05/2025 | 15/05/2025 | 2 | Equipe Técnica | Plataforma de desenvolvimento | 1000 |  | 5 | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | Desenvolvimento | 5
2.2 | Criação de Cronogramas e Metas | 2.1 | 16/05/2025 | 30/05/2025 | 2 | Gestor de Projetos | Equipe interna | 1000 |  | 6 | Testes | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 3
3 | Design e Prototipagem | [6 empty] | 2000
3.1 | Design UI (Interface do Usuário) | 2.2 | 01/06/2025 | 15/06/2025 | 2 | Equipe de Design | Figma | 1000
3.2 | Design UX (Experiência do Usuário) | 3.1 | 16/06/2025 | 30/06/2025 | 2 | Equipe de Design | Figma | 1000
3.3 | Prototipagem (Figma) | 3.2 | 01/07/2025 | 15/07/2025 | 2 | Equipe de Produto | Figma | 1000
3.4 | Testes de UI/UX | 3.3 | 16/07/2025 | 30/07/2025 | 2 | Equipe de Produto | Usuários beta | 1000
4 | Desenvolvimento do App | [6 empty] | 4000
4.1 | Definição da Estrutura do App | 3.4 | 01/08/2025 | 15/08/2025 | 2 | Arquiteto de Software | Servidor | 1000
4.2 | Desenvolvimento de Módulos Principais | 4.1 | 16/08/2025 | 15/09/2025 | 4 | Equipe de Desenvolvimento | Android Studio, Node.js | 1000
4.3 | Integração com Sistemas Externos | 4.2 | 16/09/2025 | 30/09/2025 | 2 | Equipe de Desenvolvimento | APIs de terceiros | 1000
4.4 | Testes | 4.3 | 01/10/2025 | 15/10/2025 | 2 | QA | Ambiente de teste | 1000
4.5 | Modelagem de Dados | 4.4 | 16/10/2025 | 30/10/2025 | 2 | Equipe de Dados | Ferramentas de modelagem | 1000
5 | Lançamento, Acompanhamento e Expansão
5.1 | Lançamento | 4.5 | 01/11/2025 | 15/11/2025 | 2 | Equipe de Marketing | Google Play, App Store | 1000
5.2 | Acompanhamento e Melhoria Contínua | 5.1 | 16/11/2025 | 30/11/2025 | 2 | Equipe de Produto | Ferramentas de análise | 1000
5.3 | Expansão e Evolução | 5.2 | 01/12/2025 | 15/12/2025 | 2 | Gestor de Produto | Análise de mercado | 1000
|  | TOTAL | [5 empty] | 22000

## WBS_Detalhado (ordem depend)
4.2 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Duração em semanas | Conclusão | Responsável | Recursos | Obs
1.1 | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor | 1.1 | 2 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
1.2 | Identificar as principais funcionalidades e recursos a serem incluídos | 1.1 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
1.3 | Formar uma equipe de desenvolvimento e design | 1.2 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2.1 | Realizar uma análise de mercado para entender concorrentes e demandas | 2.1 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2.2 | Definir os requisitos detalhados do aplicativo (escopo) | 1.2 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2.2.1 | Dicas de saúde e bem-estar | 2.2 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.2 | Planos de exercícios físicos personalizados | 2.2 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.3 | Mapas com locais de academias e parques | 2.2 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.4 | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 2.2 | 2 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.5 | Criar um cronograma detalhado com marcos e prazos | 2.2 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
3.1 | Realizar o design da interface do usuário (UI) | 1.3 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.1.1 | Navegação simples entre as funcionalidades | 3.1 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.1.2 | Criar protótipos interativos para validar o fluxo de usuário | 3.1.1 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.2 | Experiência do usuário (UX) | 3.1.2 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.2.1 | Interface limpa e intuitiva | 3.2 | 2 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.2.2 | Teste de UI / UX | 3.2 | 2 | 2ª | DESIGN | Pessoas | -
4.1 | Desenvolver a estrutura do aplicativo | 4.1 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.1.2 | Front-end: Interface do usuário e interações | 4.1 | 1 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.1.3 | Codificação back-end | 4.1 | 2 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2 | Implementar as funcionalidades principais | 4.2 | 1 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2.1 | Módulo de dicas de saúde | 4.2 | 2 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2.2 | Gerador de planos de exercícios | 4.2 | 1 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2.3 | Integração com APIs de mapas para localização de academias e parques | 4.2 | 2 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
5.1 | Integrar o aplicativo com sistemas de monitoramento de saúde, como dispositivos wearable ou aplicativos de rastreamento | 5.1 | 2 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | -
5.2 | Garantir a segurança e privacidade dos dados do usuário | 5.2 | 2 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | -
5.3 | Testar a integração para assegurar que os dados são sincronizados corretamente | 5.3 | 1 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | -
6.1 | Realizar testes de qualidade e desempenho em diversas plataformas (iOS, Android) | 6.1 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | -
6.1.2 | Testar a usabilidade do aplicativo com usuários reais | 6.1.2 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | -
6.1.3 | Identificar e corrigir bugs e problemas de interface | 6.1.3 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | -
7.1.1 | Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 7.1.1 | 2 | 1ª | REDES | Pessoas | -
7.1.2 | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 7.1.2 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
7.1.3 | Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 7.1.3 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
8.1.1 | Monitorar o feedback dos usuários escolhidos para usar o app e analisar métricas de uso | 8.1.1 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
8.1.2 | Realizar atualizações periódicas para adicionar novas funcionalidades e melhorias | 8.1.2 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
8.1.3 | Oferecer suporte ao cliente para solucionar problemas e responder dúvidas | 8.1.3 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
9.1.1 | Criar estratégias de marketing digital para aumentar a visibilidade do aplicativo | 9.1.1 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
9.1.2 | Colaborar com influenciadores de saúde e bem-estar para promoção | 9.1.2 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
9.1.3 | Realizar campanhas de mídia social e anúncios online | 9.1.3 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
10.1.1 | Realizar análises regulares sobre o desempenho do aplicativo | 10.1.1 | 2 | 2ª | DESEMPENHO | Pessoas | -
10.1.2 | Coletar feedback e implementação de melhorias | 10.1.2 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
10.1.3 | Adaptação de mercado | 10.1.3 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
11.1 | Análise de expansão de mercado | 11.1 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
11.1.2 | Desenvolvimento de parcerias | 11.1.2 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
11.1.3 | Desenvolvimento de versões de assinatura - Monetização | 11.1.3 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -

## Gráfico de Gantt (hidden)
Saúde e bem-estar na palma da sua mão
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder do projeto: Gerente de Projeto | Início do projeto: |  | 2023-08-22
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto. | [5 empty] | 4
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Iniciação |  |  |  |  | 3
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 5
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Tarefa 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 3
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 5
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Título Fase 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 4
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 3
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 4
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 6
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 3 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 5
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #VALUE!
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 4 |  |  |  |  | #VALUE!
| Tarefa 1 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 2 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 3 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 4 |  |  | data | data
| Tarefa 5 |  |  | data | data
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta

## PV_dependência (hidden)
Soma de Custos
Dependência | Responsável | Etapas – Atividades - | Ref | Total
1.1 | GERENTE DE PROJETO | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor | 1.1 | 1000
|  | Formar uma equipe de desenvolvimento e design | 1.3 | 1000
|  | Identificar as principais funcionalidades e recursos a serem incluídos | 1.2 | 2000
1.3 | DESIGN | Realizar o design da interface do usuário (UI) | 3.1 | 2000
| GERENTE DE PROJETO | Definir os requisitos detalhados do aplicativo (escopo) | 2.2 | 700
| (vazio) | Planejamento | 2
10.1.1 | DESEMPENHO | Realizar análises regulares sobre o desempenho do aplicativo | 10.1.1 | 4000
10.1.2 | COMERCIAL | Explorar parcerias com empresas relacionadas à saúde e bem-estar | 10.1.2 | 1000
10.1.3 | COMERCIAL | Avaliar a possibilidade de oferecer versões premium ou modelos de assinatura | 10.1.3 | 1000
2.1 | GERENTE DE PROJETO | Realizar uma análise de mercado para entender concorrentes e demandas | 2.1 | 2000
2.2 | GERENTE DE PROJETO | Criar um cronograma detalhado com marcos e prazos | 2.3 | 400
|  | Dicas de saúde e bem-estar | 2.2.1 | 500
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 2.2.4 | 200
|  | Mapas com locais de academias e parques | 2.2.3 | 800
|  | Planos de exercícios físicos personalizados | 2.2.2 | 1000
2.3 | (vazio) | Design e Prototipagem | 3
3.1 | DESIGN | Navegação simples entre as funcionalidades | 3.1.1 | 500
3.1.1 | DESIGN | Criar protótipos interativos para validar o fluxo de usuário | 3.1.2 | 500
3.1.2 | DESIGN | Experiência do usuário (UX) | 3.2 | 1000
3.2 | DESIGN | Interface limpa e intuitiva | 3.2.1 | 500
3.2.1 | (vazio) | Desenvolvimento | 4
3.2.2 | DESIGN | Teste de UI / UX | 3.2.2 | 700
4.1 | DESENVOLVIMENTO | Desenvolver a estrutura do aplicativo | 4.1 | 500
4.1.2 | DESENVOLVIMENTO | Front-end: Interface do usuário e interações | 4.1.2 | 5000
4.2 | DESENVOLVIMENTO | Implementar as funcionalidades principais | 4.2 | 700
4.2.1 | DESENVOLVIMENTO | Módulo de dicas de saúde | 4.2.1 | 500
4.2.2 | DESENVOLVIMENTO | Gerador de planos de exercícios | 4.2.2 | 300
4.2.3 | DESENVOLVIMENTO | Integração com APIs de mapas para localização de academias e parques | 4.2.3 | 1000
5.1 | SEGURANÇA | Integrar o aplicativo com sistemas de monitoramento de saúde, como dispositivos wearable ou aplicativos de rastreamento | 5.1 | 3000
5.2 | SEGURANÇA | Garantir a segurança e privacidade dos dados do usuário | 5.2 | 1000
5.3 | SEGURANÇA | Testar a integração para assegurar que os dados são sincronizados corretamente | 5.3 | 1000
6.1 | QUALIDADE | Realizar testes de qualidade e desempenho em diversas plataformas (iOS, Android) | 6.1 | 30000
6.1.2 | UX | Testar a usabilidade do aplicativo com usuários reais | 6.1.2 | 700
6.1.3 | SEGURANÇA | Identificar e corrigir bugs e problemas de interface | 6.1.3 | 500
7.1.1 | REDES | Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 7.1.1 | 15000
7.1.2 | COMERCIAL | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 7.1.2 | 10000
7.1.3 | COMERCIAL | Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 7.1.3 | 10000
8.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Monitorar o feedback dos usuários e analisar métricas de uso | 8.1.1 | 5000
8.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar atualizações periódicas para adicionar novas funcionalidades e melhorias | 8.1.2 | 4000
8.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Oferecer suporte ao cliente para solucionar problemas e responder dúvidas | 8.1.3 | 1000
9.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Criar estratégias de marketing digital para aumentar a visibilidade do aplicativo | 9.1.1 | 10000
9.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Colaborar com influenciadores de saúde e bem-estar para promoção | 9.1.2 | 20000
9.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar campanhas de mídia social e anúncios online | 9.1.3 | 10000
(vazio) | (vazio) | Avaliação e Aperfeiçoamento | 10
|  | Iniciação | 1
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 5
|  | Lançamento | 7
|  | Marketing e Divulgação | 9
|  | Pós-lançamento | 8
|  | Testes | 6
Total Geral |  |  |  | 150000

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250